## 08 2014 (hidden)
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE AOÛT 2016 | [18 empty] | Mois | 2016-08-01
[19 empty] | Mois_1 | 2016-09-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | AOUT 2014 | [7 empty] | SEPTEMBRE 2014
|  |  |  | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di
|  |  |  | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06
[5 empty] | j-5 | j-4 | j-3 | j-2 | j-1 |  |  | 1erJ | 2èmeJ | 3èmeJ | 4èmeJ | 5èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: AOUT 2014 Ma
| Programmation de la clôture JTIME | M.A. Geoffroy | JTIME | AOUT 2014 Lu: 12h; AOUT 2014 Ma: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | AOUT 2014 Lu: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | AOUT 2014 Ma: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | AOUT 2014 Ma: 8h et 14h; AOUT 2014 Me: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | M. Muguet/TMA | MO>GL | AOUT 2014 Ma: 9h et 14h; AOUT 2014 Me: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | L. Bennar | PGIP>GL | AOUT 2014 Je: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | M.A. Geoffroy | JTIME | SEPTEMBRE 2014 Lu: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | AOUT 2014 Lu: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | AOUT 2014 Lu: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | AOUT 2014 Lu: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | AOUT 2014 Lu: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | M. Muguet | AP>TEC | bar: AOUT 2014 Ma
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | V. Sarmento | ABEL | AOUT 2014 Ma: 17h
| Intégration ABEL -> GL | V. Sarmento | ABEL>GL | AOUT 2014 Me: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | R. Relave | GCM | AOUT 2014 Ma: 16h30; AOUT 2014 Me: 8h45
| Génération des FAE sur régies | R. Relave | GCM | AOUT 2014 Me: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | AOUT 2014 Me: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | R. Relave/M. Muguet/TMA | GCM>GL | AOUT 2014 Ma: 9h; AOUT 2014 Me: 9h; AOUT 2014 Je: 17h15
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | TMA | GCOM | AOUT 2014 Me: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCOM>GL>TEC | AOUT 2014 Me: 16h30
| Fin de correction des carnets négatifs | R. Relave | GCM | AOUT 2014 Je: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | AOUT 2014 Me: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | AOUT 2014 Lu: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | A. Fourmont | GCM | AOUT 2014 Me: 16h30
| SITCOM Provisoire | R. Relave | GCM | AOUT 2014 Ma: 16h45; AOUT 2014 Me: 18h00; AOUT 2014 Je: 12h
| SITCOM Finale | R. Relave | GCM | AOUT 2014 Je: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | A. Fourmont | GCM | SEPTEMBRE 2014 Lu: 18 h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | M. Muguet | GCM>TEC | bar: SEPTEMBRE 2014 Ma
| Intégration GCM -> GL | M. Muguet/TMA | GCM>GL | AOUT 2014 Ma: 12h/16h30; AOUT 2014 Me: 14h/16h/16h45; AOUT 2014 Je: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCM>GL>TEC | AOUT 2014 Je: 17h
| Transmission cessions Télécoms | S. Gobert | GL | AOUT 2014 Je: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | S. Gobert | GL | AOUT 2014 Je: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | AOUT 2014 Je: 12h
| Intégration GL -> TEC | M. Muguet | GL>TEC | AOUT 2014 Ma: 12h/17h; AOUT 2014 Me: 10h/14h/16h/17h; AOUT 2014 Je: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | AOUT 2014 Ve: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | AOUT 2014 Ve: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | M. Muguet | TEC | AOUT 2014 Ve: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | M. Muguet | TEC/GL | AOUT 2014 Ve: 12h
| Edition compte de résultat V1 | M. Muguet | GL | AOUT 2014 Ve: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | SEPTEMBRE 2014 Lu: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | SEPTEMBRE 2014 Lu: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | M. Muguet | TEC | SEPTEMBRE 2014 Ma: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | M. Muguet | TEC/GL | SEPTEMBRE 2014 Ma: 10h
| Edition compte de résultat V2 | M. Muguet | GL | SEPTEMBRE 2014 Ma: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL | SEPTEMBRE 2014 Me: 12h
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | A. Delahaye | Magnitude | SEPTEMBRE 2014 Ma: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | SEPTEMBRE 2014 Je: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet / A. Delahaye | Magnitude | SEPTEMBRE 2014 Ve: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | A. Delahaye | Magnitude | SEPTEMBRE 2014 Ve: 14h
| Calage PPS | TMA |  | SEPTEMBRE 2014 Me: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.

## 09 2014 (hidden)
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE SEPTEMBRE 2014 | [21 empty] | Mois | 2014-09-01
[22 empty] | Mois_1 | 2014-10-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | SEPTEMBRE 2014 | [8 empty] | OCTOBRE 2014
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je
|  |  |  | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08
|  |  |  | j-7 | j-6 | j-5 | j-4 | j-3 |  |  | j-2 | j-1 | 1erJ | 2èmeJ | 3èmeJ |  |  | 4èmeJ | 5èmeJ | 6èmeJ | 7èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: SEPTEMBRE 2014 Je
| Programmation de la clôture JTIME | M.A. Geoffroy | JTIME | SEPTEMBRE 2014 Me: 12h; SEPTEMBRE 2014 Je: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | SEPTEMBRE 2014 Me: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | SEPTEMBRE 2014 Je: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | SEPTEMBRE 2014 Je: 8h et 14h; SEPTEMBRE 2014 Ve: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | L. Cochard/TMA | MO>GL | SEPTEMBRE 2014 Je: 9h et 14h; SEPTEMBRE 2014 Ve: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | L. Bennar | PGIP>GL | SEPTEMBRE 2014 Lu: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | M.A. Geoffroy | JTIME | OCTOBRE 2014 Me: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | SEPTEMBRE 2014 Me: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | SEPTEMBRE 2014 Me: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | SEPTEMBRE 2014 Me: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | SEPTEMBRE 2014 Me: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | M. Muguet | AP>TEC | bar: SEPTEMBRE 2014 Je
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | V. Sarmento | ABEL | SEPTEMBRE 2014 Je: 17h
| Intégration ABEL -> GL | V. Sarmento | ABEL>GL | SEPTEMBRE 2014 Ve: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | R. Relave | GCM | SEPTEMBRE 2014 Je: 16h30; SEPTEMBRE 2014 Ve: 8h45
| Génération des FAE sur régies | R. Relave | GCM | SEPTEMBRE 2014 Ve: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | SEPTEMBRE 2014 Ve: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | R. Relave/M. Muguet/TMA | GCM>GL | SEPTEMBRE 2014 Je: 9h; SEPTEMBRE 2014 Ve: 9h; SEPTEMBRE 2014 Lu: 17h15
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | TMA | GCOM | SEPTEMBRE 2014 Ve: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCOM>GL>TEC | SEPTEMBRE 2014 Ve: 16h30
| Fin de correction des carnets négatifs | R. Relave | GCM | SEPTEMBRE 2014 Lu: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | SEPTEMBRE 2014 Ve: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | SEPTEMBRE 2014 Me: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | A. Fourmont | GCM | SEPTEMBRE 2014 Ve: 16h30
| SITCOM Provisoire | R. Relave | GCM | SEPTEMBRE 2014 Je: 16h45; SEPTEMBRE 2014 Ve: 18h00; SEPTEMBRE 2014 Lu: 12h
| SITCOM Finale | R. Relave | GCM | SEPTEMBRE 2014 Lu: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | A. Fourmont | GCM | OCTOBRE 2014 Me: 18 h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | L. Cochard | GCM>TEC | bar: OCTOBRE 2014 Je
| Intégration GCM -> GL | M. Muguet/TMA | GCM>GL | SEPTEMBRE 2014 Je: 12h/16h30; SEPTEMBRE 2014 Ve: 14h/16h/16h45; SEPTEMBRE 2014 Lu: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCM>GL>TEC | SEPTEMBRE 2014 Lu: 17h
| Transmission cessions Télécoms | S. Gobert | GL | SEPTEMBRE 2014 Lu: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | S. Gobert | GL | SEPTEMBRE 2014 Lu: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | SEPTEMBRE 2014 Lu: 12h
| Intégration GL -> TEC | M. Muguet | GL>TEC | SEPTEMBRE 2014 Je: 12h/17h; SEPTEMBRE 2014 Ve: 10h/14h/16h/17h; SEPTEMBRE 2014 Lu: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | SEPTEMBRE 2014 Ma: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | SEPTEMBRE 2014 Ma: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | M. Muguet | TEC | SEPTEMBRE 2014 Ma: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | M. Muguet | TEC/GL | SEPTEMBRE 2014 Ma: 12h
| Edition compte de résultat V1 | M. Muguet | GL | SEPTEMBRE 2014 Ma: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Me: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Me: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | M. Muguet | TEC | OCTOBRE 2014 Je: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | M. Muguet | TEC/GL | OCTOBRE 2014 Je: 10h
| Edition compte de résultat V2 | M. Muguet | GL | OCTOBRE 2014 Je: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL | OCTOBRE 2014 Ve: 12h
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | A. Delahaye | Magnitude | OCTOBRE 2014 Je: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | OCTOBRE 2014 Lu: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet / A. Delahaye | Magnitude | OCTOBRE 2014 Ma: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | A. Delahaye | Magnitude | OCTOBRE 2014 Ma: 14h
| Calage PPS | TMA |  | OCTOBRE 2014 Ve: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.

## 10 2014 (hidden)
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE OCTOBRE 2014 | [22 empty] | Mois | 2014-10-01
[23 empty] | Mois_1 | 2014-11-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | OCTOBRE 2014 | [7 empty] | NOVEMBRE 2014
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Ma | Me | VE | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve
|  |  |  | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13
|  |  |  | j-5 | j-4 | j-3 | j-2 | j-1 |  |  | 1erJ | 2èmeJ | 3èmeJ | 4èmeJ | 5èmeJ |  |  | 6èmeJ | 7èmeJ | 8èmeJ | 9èmeJ | 10èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: OCTOBRE 2014 Ma
| Programmation de la clôture JTIME | M.A. Geoffroy | JTIME | OCTOBRE 2014 Lu: 12h; OCTOBRE 2014 Ma: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | OCTOBRE 2014 Lu: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | OCTOBRE 2014 Ma: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | OCTOBRE 2014 Ma: 8h et 14h; OCTOBRE 2014 Me: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | L. Cochard/TMA | MO>GL | OCTOBRE 2014 Ma: 9h et 14h; OCTOBRE 2014 Me: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | L. Bennar | PGIP>GL | OCTOBRE 2014 Je: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | M.A. Geoffroy | JTIME | OCTOBRE 2014 Lu: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | OCTOBRE 2014 Lu: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | OCTOBRE 2014 Lu: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | OCTOBRE 2014 Lu: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | OCTOBRE 2014 Lu: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | M. Muguet | AP>TEC | bar: OCTOBRE 2014 Ma
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | V. Sarmento | ABEL | OCTOBRE 2014 Ma: 17h
| Intégration ABEL -> GL | V. Sarmento | ABEL>GL | OCTOBRE 2014 Me: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | R. Relave | GCM | OCTOBRE 2014 Ma: 16h30; OCTOBRE 2014 Me: 8h45
| Génération des FAE sur régies | R. Relave | GCM | OCTOBRE 2014 Me: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Me: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | R. Relave/M. Muguet/TMA | GCM>GL | OCTOBRE 2014 Ma: 9h; OCTOBRE 2014 Me: 9h; OCTOBRE 2014 Je: 17h15
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | TMA | GCOM | OCTOBRE 2014 Me: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCOM>GL>TEC | OCTOBRE 2014 Me: 16h30
| Fin de correction des carnets négatifs | R. Relave | GCM | OCTOBRE 2014 Je: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | OCTOBRE 2014 Me: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | OCTOBRE 2014 Lu: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | A. Fourmont | GCM | OCTOBRE 2014 Me: 16h30
| SITCOM Provisoire | R. Relave | GCM | OCTOBRE 2014 Ma: 16h45; OCTOBRE 2014 Me: 18h00; OCTOBRE 2014 Je: 12h
| SITCOM Finale | R. Relave | GCM | OCTOBRE 2014 Je: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | A. Fourmont | GCM | OCTOBRE 2014 Lu: 18 h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | M. Muguet | GCM>TEC | bar: NOVEMBRE 2014 Ma
| Intégration GCM -> GL | M. Muguet/TMA | GCM>GL | OCTOBRE 2014 Ma: 12h/16h30; OCTOBRE 2014 Me: 14h/16h/16h45; OCTOBRE 2014 Je: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCM>GL>TEC | OCTOBRE 2014 Je: 17h
| Transmission cessions Télécoms | S. Gobert | GL | OCTOBRE 2014 Je: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | S. Gobert | GL | OCTOBRE 2014 Je: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Je: 12h
| Intégration GL -> TEC | M. Muguet | GL>TEC | OCTOBRE 2014 Ma: 12h/17h; OCTOBRE 2014 Me: 10h/14h/16h/17h; OCTOBRE 2014 Je: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Ve: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Ve: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | M. Muguet | TEC | OCTOBRE 2014 Ve: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | M. Muguet | TEC/GL | OCTOBRE 2014 Ve: 12h
| Edition compte de résultat V1 | M. Muguet | GL | OCTOBRE 2014 Ve: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Lu: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | OCTOBRE 2014 Lu: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | M. Muguet | TEC | NOVEMBRE 2014 Ma: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | M. Muguet | TEC/GL | NOVEMBRE 2014 Ma: 10h
| Edition compte de résultat V2 | M. Muguet | GL | NOVEMBRE 2014 Ma: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL | NOVEMBRE 2014 Ma: 12h
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | A. Delahaye | Magnitude | NOVEMBRE 2014 Ma: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | NOVEMBRE 2014 Me: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet / A. Delahaye | Magnitude | NOVEMBRE 2014 VE: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | A. Delahaye | Magnitude | NOVEMBRE 2014 VE: 14h
| Calage PPS | TMA |  | NOVEMBRE 2014 Ma: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.

## 11 2014 (hidden)
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE FÉVRIER 2015 | [25 empty] | Mois | 2015-02-01
[26 empty] | Mois_1 | 2015-03-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | FÉVRIER 2015 | [6 empty] | Mars 2015
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu
|  |  |  | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14
|  |  |  | j-5 | j-4 | j-3 | j-2 | j-1 |  |  | 1erJ | 2èmeJ | 3èmeJ | 4èmeJ | 5èmeJ |  |  | 6èmeJ | 7èmeJ | 8èmeJ | 9èmeJ | 10èmeJ |  |  | 11èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: FÉVRIER 2015 Ma
| Programmation de la clôture JTIME | M.A. Geoffroy | JTIME | FÉVRIER 2015 Lu: 12h; FÉVRIER 2015 Ma: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | FÉVRIER 2015 Lu: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | FÉVRIER 2015 Ma: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | FÉVRIER 2015 Ma: 8h et 14h; FÉVRIER 2015 Me: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | L. Cochard/TMA | MO>GL | FÉVRIER 2015 Ma: 9h et 14h; FÉVRIER 2015 Me: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | L. Bennar | PGIP>GL | FÉVRIER 2015 Je: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | M.A. Geoffroy | JTIME | Mars 2015 Lu: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | FÉVRIER 2015 Lu: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | FÉVRIER 2015 Lu: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | FÉVRIER 2015 Lu: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | FÉVRIER 2015 Lu: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | M. Muguet | AP>TEC | bar: FÉVRIER 2015 Ma
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | V. Sarmento | ABEL | FÉVRIER 2015 Ma: 17h
| Intégration ABEL -> GL | V. Sarmento | ABEL>GL | FÉVRIER 2015 Me: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | R. Relave | GCM | FÉVRIER 2015 Ma: 16h30; FÉVRIER 2015 Me: 8h45
| Génération des FAE sur régies | R. Relave | GCM | FÉVRIER 2015 Me: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | FÉVRIER 2015 Me: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | R. Relave/M. Muguet/TMA | GCM>GL | FÉVRIER 2015 Ma: 9h; FÉVRIER 2015 Me: 9h; FÉVRIER 2015 Je: 17h15
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | TMA | GCOM | FÉVRIER 2015 Me: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCOM>GL>TEC | FÉVRIER 2015 Me: 16h30
| Fin de correction des carnets négatifs | R. Relave | GCM | FÉVRIER 2015 Je: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | FÉVRIER 2015 Me: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | FÉVRIER 2015 Lu: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | A. Fourmont | GCM | FÉVRIER 2015 Me: 16h30
| SITCOM Provisoire | R. Relave | GCM | FÉVRIER 2015 Ma: 16h45; FÉVRIER 2015 Me: 18h00; FÉVRIER 2015 Je: 12h
| SITCOM Finale | R. Relave | GCM | FÉVRIER 2015 Je: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | A. Fourmont | GCM | Mars 2015 Lu: 16h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | L. Cochard | GCM>TEC | bar: Mars 2015 Ma
| Intégration GCM -> GL | M. Muguet/TMA | GCM>GL | FÉVRIER 2015 Ma: 12h/16h30; FÉVRIER 2015 Me: 14h/16h/16h45; FÉVRIER 2015 Je: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | M. Muguet/TMA | GCM>GL>TEC | FÉVRIER 2015 Je: 17h
| Transmission cessions Télécoms | S. Gobert | GL | FÉVRIER 2015 Je: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | S. Gobert | GL | FÉVRIER 2015 Je: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | FÉVRIER 2015 Je: 12h
| Intégration GL -> TEC | M. Muguet | GL>TEC | FÉVRIER 2015 Ma: 12h/17h; FÉVRIER 2015 Me: 10h/14h/16h/17h; FÉVRIER 2015 Je: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | FÉVRIER 2015 Ve: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | FÉVRIER 2015 Ve: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | M. Muguet | TEC | FÉVRIER 2015 Ve: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | M. Muguet | TEC/GL | FÉVRIER 2015 Ve: 12h
| Edition compte de résultat V1 | M. Muguet | GL | FÉVRIER 2015 Ve: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | Mars 2015 Lu: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | Mars 2015 Lu: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | M. Muguet | TEC | Mars 2015 Ma: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | M. Muguet | TEC/GL | Mars 2015 Ma: 10h
| Edition compte de résultat V2 | M. Muguet | GL | Mars 2015 Ma: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL | Mars 2015 Me: 12h
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | A. Delahaye | Magnitude | Mars 2015 Ma: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | Mars 2015 Je: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet / A. Delahaye | Magnitude | Mars 2015 Ve: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | A. Delahaye | Magnitude | Mars 2015 Ve: 14h
| Calage PPS | TMA |  | Mars 2015 Je: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.

## 02 2016
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE FÉVRIER 2016 | [25 empty] | Mois | 2016-02-01
[26 empty] | Mois_1 | 2016-03-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | FÉVRIER 2016 | [6 empty] | MARS 2015
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu
|  |  |  | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13
|  |  |  | j-6 | j-5 | j-4 | j-3 | j-2 |  |  | j-1 | J | 2èmeJ | 3èmeJ | 4èmeJ |  |  | 5èmeJ | 6èmeJ | 7èmeJ | 8èmeJ | 9èmeJ |  |  | 10èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: FÉVRIER 2016 Me
| Programmation de la clôture JTIME | R Fossuo | JTIME | FÉVRIER 2016 Ma: 12h; FÉVRIER 2016 Me: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | FÉVRIER 2016 Ma: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | FÉVRIER 2016 Me: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | FÉVRIER 2016 Me: 8h et 14h; FÉVRIER 2016 Je: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | A Daubertay/TMA | MO>GL | FÉVRIER 2016 Me: 9h et 14h; FÉVRIER 2016 Je: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | M.Muguet | PGIP>GL | FÉVRIER 2016 Ve: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | R FOSSUO | JTIME | MARS 2015 Ma: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | FÉVRIER 2016 Ma: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | FÉVRIER 2016 Ma: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | FÉVRIER 2016 Ma: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | FÉVRIER 2016 Ma: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | A.Daubertay | AP>TEC | bar: FÉVRIER 2016 Me
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | M. Muguet | ABEL | FÉVRIER 2016 Me: 17h
| Intégration ABEL -> GL | M. Muguet | ABEL>GL | FÉVRIER 2016 Je: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | Tréso | GCM | FÉVRIER 2016 Me: 16h30; FÉVRIER 2016 Je: 8h45
| Génération des FAE sur régies | Tréso | GCM | FÉVRIER 2016 Je: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | FÉVRIER 2016 Je: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | Tréso/A.DaubertayTMA | GCM>GL | FÉVRIER 2016 Me: 9h - 16h30; FÉVRIER 2016 Je: 9h - 16h45; FÉVRIER 2016 Ve: 16h45
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | A.DaubertayTMA | GCOM | FÉVRIER 2016 Je: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | A.DaubertayTMA | GCOM>GL>TEC | FÉVRIER 2016 Je: 16h45
| Fin de correction des carnets négatifs | Tréso | GCM | FÉVRIER 2016 Ve: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | FÉVRIER 2016 Je: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | FÉVRIER 2016 Ma: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | S,Durot | GCM | FÉVRIER 2016 Je: 16h30
| SITCOM Provisoire | Tréso | GCM | FÉVRIER 2016 Me: 16h45; FÉVRIER 2016 Je: 18h00; FÉVRIER 2016 Ve: 12h
| SITCOM Finale | Tréso | GCM | FÉVRIER 2016 Ve: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | S, Durot | GCM | MARS 2015 Ma: 16h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | A Daubertay | GCM>TEC | bar: MARS 2015 Me
| Intégration GCM -> GL | A Daubertay | GCM>GL | FÉVRIER 2016 Me: 12h/16h30; FÉVRIER 2016 Je: 14h/16h; FÉVRIER 2016 Ve: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | A.Daubertay/TMA | GCM>GL>TEC | FÉVRIER 2016 Ve: 17h
| Transmission cessions Télécoms | M, Leite | GL | FÉVRIER 2016 Ve: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | M, Leite | GL | FÉVRIER 2016 Ve: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | FÉVRIER 2016 Ve: 12h
| Intégration GL -> TEC | A.Daubertay | GL>TEC | FÉVRIER 2016 Me: 12h/17h; FÉVRIER 2016 Je: 10h/14h/16h/17h; FÉVRIER 2016 Ve: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | MARS 2015 Lu: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | MARS 2015 Lu: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | A.Daubertay | TEC | MARS 2015 Lu: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | A.Daubertay | TEC/GL | MARS 2015 Lu: 12h
| Edition compte de résultat V1 | A.Daubertay | GL | MARS 2015 Lu: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | MARS 2015 Ma: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | MARS 2015 Ma: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | A.Daubertay | TEC | MARS 2015 Me: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | A.Daubertay | TEC/GL | MARS 2015 Me: 10h
| Edition compte de résultat V2 | A.Daubertay | GL | MARS 2015 Me: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL | MARS 2015 Je: 12h
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | D.Sutter | Magnitude | MARS 2015 Me: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | MARS 2015 Ve: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet /D.Sutter | Magnitude | MARS 2015 Lu: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | D.Sutter | Magnitude | MARS 2015 Lu: 14h
| Calage PPS | Richard Fossuo /TMA |  | MARS 2015 Ve: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.

## 03 2016
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE MARS 2016 | [25 empty] | Mois | 2016-03-01
[26 empty] | Mois_1 | 2016-04-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | MARS 2016 | [10 empty] | AVRIL 2016
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu
|  |  |  | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10
|  |  |  | J-8 | J-7 | J-6 | J-5 | J-4 |  |  |  | J-3 | J-2 | J-1 | J |  |  | J+1 | J+2 | J+3 | J+4 | J+5 |  |  | J+6
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: 1900-01-24
| Programmation de la clôture JTIME | R Fossuo | JTIME | 1900-01-23: 12h; 1900-01-24: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | 1900-01-23: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | 1900-01-24: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | 1900-01-24: 8h et 14h; 1900-01-28: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | A Daubertay/TMA | MO>GL | 1900-01-24: 9h et 14h; 1900-01-28: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | M.Muguet | PGIP>GL | 1900-01-29: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | R FOSSUO | JTIME | 1900-01-31: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | 1900-01-23: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | 1900-01-23: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | 1900-01-23: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | 1900-01-23: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | A.Daubertay | AP>TEC | bar: 1900-01-24
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | M. Muguet | ABEL | 1900-01-24: 17h
| Intégration ABEL -> GL | M. Muguet | ABEL>GL | 1900-01-28: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | Tréso | GCM | 1900-01-24: 16h30; 1900-01-28: 8h45
| Génération des FAE sur régies | Tréso | GCM | 1900-01-28: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | 1900-01-28: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | Tréso/A.DaubertayTMA | GCM>GL | 1900-01-24: 9h - 16h30; 1900-01-28: 9h - 16h45; 1900-01-29: 16h45
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | A.DaubertayTMA | GCOM | 1900-01-28: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | A.DaubertayTMA | GCOM>GL>TEC | 1900-01-28: 16h45
| Fin de correction des carnets négatifs | Tréso | GCM | 1900-01-29: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | 1900-01-28: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | 1900-01-23: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | S,Durot | GCM | 1900-01-28: 16h30
| SITCOM Provisoire | Tréso | GCM | 1900-01-24: 16h45; 1900-01-28: 18h00; 1900-01-29: 12h
| SITCOM Finale | Tréso | GCM | 1900-01-29: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | S, Durot | GCM | 1900-01-31: 16h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | A Daubertay | GCM>TEC
| Intégration GCM -> GL | A Daubertay | GCM>GL | 1900-01-24: 12h/16h30; 1900-01-28: 14h/16h; 1900-01-29: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | A.Daubertay/TMA | GCM>GL>TEC | 1900-01-29: 17h
| Transmission cessions Télécoms | M, Leite | GL | 1900-01-29: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | M, Leite | GL | 1900-01-29: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | 1900-01-29: 12h
| Intégration GL -> TEC | A.Daubertay | GL>TEC | 1900-01-24: 12h/17h; 1900-01-28: 10h/14h/16h/17h; 1900-01-29: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | 1900-01-30: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | 1900-01-30: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | A.Daubertay | TEC | 1900-01-30: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | A.Daubertay | TEC/GL | 1900-01-30: 12h
| Edition compte de résultat V1 | A.Daubertay | GL | 1900-01-30: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | 1900-01-31: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | 1900-01-31: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | A.Daubertay | TEC | 1900-02-03: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | A.Daubertay | TEC/GL | 1900-02-03: 10h
| Edition compte de résultat V2 | A.Daubertay | GL | 1900-02-03: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL | 1900-02-03: 12h
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | D.Sutter | Magnitude | 1900-02-03: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | 1900-02-05: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet /D.Sutter | Magnitude | 1900-02-06: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | D.Sutter | Magnitude | 1900-02-06: 14h
| Calage PPS | Richard Fossuo/ TMA |  | 1900-02-06: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.

## 04 2016
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE AVRIL 2016 | [28 empty] | Mois | 2016-04-01
[29 empty] | Mois_1 | 2016-05-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | AVRIL 2016 | [9 empty] | MAI 2015
|  |  |  | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | LU | M | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu
|  |  |  | 2015-04-22 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15
|  |  |  | j-5 |  |  | j-4 | j-3 | j-2 | j-1 |  |  |  | 1erJ | 2èmeJ | 3èmeJ | 4èmeJ |  |  |  | 5èmeJ | 6èmeJ | 7èmeJ | 8ème J | 8èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: AVRIL 2016 Lu
| Programmation de la clôture JTIME | R Fossuo | JTIME | AVRIL 2016 Ve: 12h; AVRIL 2016 Lu: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | AVRIL 2016 Ve: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | AVRIL 2016 Lu: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | AVRIL 2016 Lu: 8h et 14h; AVRIL 2016 Ma: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | A Daubertay/TMA | MO>GL | AVRIL 2016 Lu: 9h et 14h; AVRIL 2016 Ma: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | M.Muguet | PGIP>GL | AVRIL 2016 Me: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | R FOSSUO | JTIME | MAI 2015 LU: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | AVRIL 2016 Ve: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | AVRIL 2016 Ve: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | AVRIL 2016 Ve: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | AVRIL 2016 Ve: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | A.Daubertay | AP>TEC | bar: AVRIL 2016 Lu
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | M. Muguet | ABEL | AVRIL 2016 Lu: 17h
| Intégration ABEL -> GL | M. Muguet | ABEL>GL | AVRIL 2016 Ma: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | Tréso | GCM | AVRIL 2016 Lu: 16h30; AVRIL 2016 Ma: 8h45
| Génération des FAE sur régies | Tréso | GCM | AVRIL 2016 Ma: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | AVRIL 2016 Ma: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | Tréso/A.DaubertayTMA | GCM>GL | AVRIL 2016 Lu: 9h - 16h30; AVRIL 2016 Ma: 9h - 16h45; AVRIL 2016 Me: 16h45
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | A.DaubertayTMA | GCOM | AVRIL 2016 Ma: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | A.DaubertayTMA | GCOM>GL>TEC | AVRIL 2016 Ma: 16h45
| Fin de correction des carnets négatifs | Tréso | GCM | AVRIL 2016 Me: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | AVRIL 2016 Ma: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | AVRIL 2016 Ve: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | S,Durot | GCM | AVRIL 2016 Ma: 16h30
| SITCOM Provisoire | Tréso | GCM | AVRIL 2016 Lu: 16h45; AVRIL 2016 Ma: 18h00; AVRIL 2016 Me: 12h
| SITCOM Finale | Tréso | GCM | AVRIL 2016 Me: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | S, Durot | GCM | MAI 2015 LU: 16h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | A Daubertay | GCM>TEC | bar: MAI 2015 M
| Intégration GCM -> GL | A Daubertay | GCM>GL | AVRIL 2016 Lu: 12h/16h30; AVRIL 2016 Ma: 14h/16h; AVRIL 2016 Me: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | A.Daubertay/TMA | GCM>GL>TEC | AVRIL 2016 Me: 17h
| Transmission cessions Télécoms | M, Leite | GL | AVRIL 2016 Me: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | M, Leite | GL | AVRIL 2016 Me: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | AVRIL 2016 Me: 12h
| Intégration GL -> TEC | A.Daubertay | GL>TEC | AVRIL 2016 Lu: 12h/17h; AVRIL 2016 Ma: 10h/14h/16h/17h; AVRIL 2016 Me: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | AVRIL 2016 Je: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | AVRIL 2016 Je: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | A.Daubertay | TEC | AVRIL 2016 Je: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | A.Daubertay | TEC/GL | AVRIL 2016 Je: 12h
| Edition compte de résultat V1 | A.Daubertay | GL | AVRIL 2016 Je: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | MAI 2015 LU: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | MAI 2015 LU: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | A.Daubertay | TEC | MAI 2015 M: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | A.Daubertay | TEC/GL | MAI 2015 M: 10h
| Edition compte de résultat V2 | A.Daubertay | GL | MAI 2015 LU: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | D.Sutter | Magnitude | MAI 2015 M: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | MAI 2015 Me: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet /D.Sutter | Magnitude | MAI 2015 Ma: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | D.Sutter | Magnitude | MAI 2015 Ma: 14h
| Calage PPS | Richard Fossuo\'TMA |  | MAI 2015 Me: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.

## 05 2016
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE MAI 2016 | [25 empty] | Mois | 2016-05-01
[26 empty] | Mois_1 | 2016-06-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | MAI 2016 | [6 empty] | JUIN 2016
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu
|  |  |  | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12
[5 empty] | j-5 | j-4 | j-3 | j-2 |  |  | 1erJ | 2èmeJ | 3èmeJ | 4èmeJ | 5èmeJ |  |  | 6èmeJ | 7èmeJ | 8èmeJ | 9èmeJ | 10èmeJ |  |  | 11èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: MAI 2016 Me
| Programmation de la clôture JTIME | R Fossuo | JTIME | MAI 2016 Ma: 12h; MAI 2016 Me: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | MAI 2016 Ma: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | MAI 2016 Me: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | MAI 2016 Me: 8h et 14h; MAI 2016 Je: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | A Daubertay/TMA | MO>GL | MAI 2016 Me: 9h et 14h; MAI 2016 Je: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | M.Muguet | PGIP>GL | MAI 2016 Ve: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | R FOSSUO | JTIME | JUIN 2016 Ma: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | MAI 2016 Ma: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | MAI 2016 Ma: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | MAI 2016 Ma: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | MAI 2016 Ma: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | A.Daubertay | AP>TEC | bar: MAI 2016 Me
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | M. Muguet | ABEL | MAI 2016 Me: 17h
| Intégration ABEL -> GL | M. Muguet | ABEL>GL | MAI 2016 Je: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | Tréso | GCM | MAI 2016 Me: 16h30; MAI 2016 Je: 8h45
| Génération des FAE sur régies | Tréso | GCM | MAI 2016 Je: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | MAI 2016 Je: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | Tréso/A.DaubertayTMA | GCM>GL | MAI 2016 Me: 9h - 16h30; MAI 2016 Je: 9h - 16h45; MAI 2016 Ve: 16h45
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | A.DaubertayTMA | GCOM | MAI 2016 Je: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | A.DaubertayTMA | GCOM>GL>TEC | MAI 2016 Je: 16h45
| Fin de correction des carnets négatifs | Tréso | GCM | MAI 2016 Ve: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | MAI 2016 Je: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | MAI 2016 Ma: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | S,Durot | GCM | MAI 2016 Je: 16h30
| SITCOM Provisoire | Tréso | GCM | MAI 2016 Me: 16h45; MAI 2016 Je: 18h00; MAI 2016 Ve: 12h
| SITCOM Finale | Tréso | GCM | MAI 2016 Ve: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | S, Durot | GCM | JUIN 2016 Ma: 16h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | A Daubertay | GCM>TEC | bar: JUIN 2016 Me
| Intégration GCM -> GL | A Daubertay | GCM>GL | MAI 2016 Me: 12h/16h30; MAI 2016 Je: 14h/16h; MAI 2016 Ve: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | A.Daubertay/TMA | GCM>GL>TEC | MAI 2016 Ve: 17h
| Transmission cessions Télécoms | M, Leite | GL | MAI 2016 Ve: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | M, Leite | GL | MAI 2016 Ve: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | MAI 2016 Ve: 12h
| Intégration GL -> TEC | A.Daubertay | GL>TEC | MAI 2016 Me: 12h/17h; MAI 2016 Je: 10h/14h/16h/17h; MAI 2016 Ve: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Lu: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Lu: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | A.Daubertay | TEC | JUIN 2016 Lu: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | A.Daubertay | TEC/GL | JUIN 2016 Lu: 12h
| Edition compte de résultat V1 | A.Daubertay | GL | JUIN 2016 Lu: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Ma: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Ma: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | A.Daubertay | TEC | JUIN 2016 Me: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | A.Daubertay | TEC/GL | JUIN 2016 Me: 10h
| Edition compte de résultat V2 | A.Daubertay | GL | JUIN 2016 Me: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | D.Sutter | Magnitude | JUIN 2016 Je: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet /D.Sutter | Magnitude | JUIN 2016 Ma: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | D.Sutter | Magnitude | JUIN 2016 Ma: 14h
| Calage PPS | TMA |  | JUIN 2016 Lu: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.
Note on AC1: Didier SUTTER:

## 06 2016
THALES SERVICES SAS - PLANNING DE L'ARRETE DE JANVIER 1900 | [22 empty] | Mois | 2016-06-01
[23 empty] | Mois_1 | 2016-07-01
Process | Traitements | Responsable délai | Applications | JUIN 2016 | [10 empty] | JUILLET 2016
|  |  |  | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve
|  |  |  | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07
[6 empty] | J-5 | J-4 | J-3 |  |  | J-2 | J-1 | 1erJ | 2èmeJ | 3èmeJ |  |  | 4èmeJ | 5èmeJ | 6èmeJ | 7èmeJ | 8èmeJ
Clôture Main d'Œuvre | Dernier Traitement de MAJ dans PGIP + MAJ ref | Service Paie | PGIP | bar: JUIN 2016 Ve
| Programmation de la clôture JTIME | R Fossuo | JTIME | JUIN 2016 Je: 12h; JUIN 2016 Ve: 10h
| Main d'oeuvre NORMALE | TMA | JTIME | JUIN 2016 Je: 18h
| Main d'oeuvre retard CORRECTIVE | TMA | JTIME/MO | JUIN 2016 Ve: 12h et 18h
| Validation des traitements main d'œuvre | TMA | MO | JUIN 2016 Ve: 8h et 14h; JUIN 2016 Lu: 8h
| Intégration M.O. -> GET & PA & GL | A Daubertay/TMA | MO>GL | JUIN 2016 Ve: 9h et 14h; JUIN 2016 Lu: 9h
| Intégration Paie PGIP -> GL | M.Muguet | PGIP>GL | JUIN 2016 Ma: 12h
| Ouverture JTIME (semaines à venir) | R FOSSUO | JTIME | JUIN 2016 Je: 12h
Clôture fournisseurs | Saisie factures Fournisseurs | O.Cartron | AP | JUIN 2016 Je: 15h
| Saisie notes de frais Agents | Compta | AP | JUIN 2016 Je: 15h
| Intégration AP -> GL | O.Cartron | AP>GL | JUIN 2016 Je: 17h
| Rémunération achat -> GL/PA | O.Cartron | AP>GL | JUIN 2016 Je: 17h
| Mise à jour des engagements dans TEC | A.Daubertay | AP>TEC | bar: JUIN 2016 Ve
Immobilisations | Saisie Immobilisations + Amortissements | M. Muguet | ABEL | JUIN 2016 Ve: 17h
| Intégration ABEL -> GL | M. Muguet | ABEL>GL | JUIN 2016 Lu: 9h30
SITCOM | Edition affaires de régie sans contrat | Tréso | GCM | JUIN 2016 Ve: 16h30; JUIN 2016 Lu: 8h45
| Génération des FAE sur régies | Tréso | GCM | JUIN 2016 Lu: 9h30
| Transmission des CAP et CCA sur affaires au forfait | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Lu: 14h
| Intégration des prises de commandes->GL | Tréso/A.DaubertayTMA | GCM>GL | JUIN 2016 Ve: 9h - 16h30; JUIN 2016 Lu: 9h - 16h45; JUIN 2016 Ma: 16h45
| CA à l'avancement des forfaits > GCM | A.DaubertayTMA | GCOM | JUIN 2016 Lu: 16h30
| Intégration CA à l'avancement dans GL et TEC | A.DaubertayTMA | GCOM>GL>TEC | JUIN 2016 Lu: 16h45
| Fin de correction des carnets négatifs | Tréso | GCM | JUIN 2016 Ma: 12h
| Emission Facture clients | ADV | GCM | JUIN 2016 Lu: 15h45
| Emission Facture clients intra-groupe | ADV | GCM | JUIN 2016 Je: 12h
| Saisie créances dout. et litiges commerciaux | S,Durot | GCM | JUIN 2016 Lu: 16h30
| SITCOM Provisoire | Tréso | GCM | JUIN 2016 Ve: 16h45; JUIN 2016 Lu: 18h00; JUIN 2016 Ma: 12h
| SITCOM Finale | Tréso | GCM | JUIN 2016 Ma: 17h
| Saisie Encaissements & Auxiliaire trésorerie | S, Durot | GCM | JUIN 2016 Je: 16h
| Intégration encaissements GC -> Gestion | A Daubertay | GCM>TEC | bar: JUILLET 2016 Ve
| Intégration GCM -> GL | A Daubertay | GCM>GL | JUIN 2016 Ve: 12h/16h30; JUIN 2016 Lu: 14h/16h; JUIN 2016 Ma: 12h/17h
| Intégration SITCOM finale (GC + PC) dans GL et TEC | A.Daubertay/TMA | GCM>GL>TEC | JUIN 2016 Ma: 17h
| Transmission cessions Télécoms | M, Leite | GL | JUIN 2016 Ma: 17h
| Transmission cessions Centres de Services | M, Leite | GL | JUIN 2016 Ma: 17h
| Transmission des CAP, CCA | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Ma: 12h
| Intégration GL -> TEC | A.Daubertay | GL>TEC | JUIN 2016 Ve: 12h/17h; JUIN 2016 Lu: 10h/14h/16h/17h; JUIN 2016 Ma: 9h/12h/17h30
Versions de résultat | Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V1) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Me: 10h
| Transmission des O.D. analytiques (V1) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Me: 10h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V1) | A.Daubertay | TEC | JUIN 2016 Me: 12h
| Arrêt de TEC et de GL (V1) | A.Daubertay | TEC/GL | JUIN 2016 Me: 12h
| Edition compte de résultat V1 | A.Daubertay | GL | JUIN 2016 Me: 15h
| Transmission des O.D. Géné (CAP, CCA, PAR etc..) (V2) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Je: 16h
| Transmission des O.D. analytiques (V2) | Contrôleurs | GL | JUIN 2016 Je: 16h
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V2) | A.Daubertay | TEC | JUILLET 2016 Ve: 10h
| Arrêt de TEC et de GL (V2) | A.Daubertay | TEC/GL | JUILLET 2016 Ve: 10h
| Edition compte de résultat V2 | A.Daubertay | GL | JUILLET 2016 Ve: 12h; JUILLET 2016 Lu: 12h
| Edition bilan V2 (yc TVA) | M. Muguet | GL
| Transmission des O.D. Géné (V3) | Contrôleurs | GL
| Transmission des O.D. analytiques (V3) | Contrôleurs | GL
| Fermeture mise à jour Fiches d'affaires (V3) | Compta | TEC
| Arrêt de TEC et de GL | Compta | TEC
| Edition compte de résultat V3 | Compta | GL
| Sortie Fiches d'Affaires définitives | Contrôleurs | TEC
Reporting Magnitude | Reporting Magnitude (Commercial) | D.Sutter | Magnitude | JUILLET 2016 Lu: 12h
| Revue résultats avant reporting | F. Cazabat |  | JUILLET 2016 Lu: 14h
| Reporting Magnitude "A" (Gestion) | M.Muguet /D.Sutter | Magnitude | JUILLET 2016 Ma: 12h
| Forecast Magnitude "F" (Gestion) | D.Sutter | Magnitude | JUILLET 2016 Je: 14h
| Calage PPS | TMA |  | JUILLET 2016 Me: 10h
Applications : ABEL gestion des immobilisations, GCM gestion commerciale, GET gestion de main d'oeuvre, GL comptabilité, TEC gestion des affaires, TIME gestion du temps, AP : Achats/Fournisseurs.
Note on Z1: Didier SUTTER: