PPS

Manuel d’Utilisation

SOMMAIRE

1. Historique des modifications. 2 1. Présentation des PPS. 3 1.1. Schéma Fonctionnel : le cycle des PPS. 3 1.2. Composition d'une PPS. 5 1.2.1. La feuille "Fiche d'affaire". 5 1.2.2. La feuille "par mois". 6 1.2.2.1. Les lignes Main d'Oeuvre. 6 1.2.2.2. Le CA à l'avancement. 6 1.2.3. La feuille "MO heures". 7 1.2.3.1. les lignes "MO heures" 7 1.2.3.2. les Boutons "MO heures" 7 1.2.4. La feuille "MO montant". 8 1.2.5. La feuille "par année" 8 1.2.6. La feuille "Réalisé mensuel" 8 1.2.7. La feuille "Réalisé Achat" 9 2. Préparation des données de calage des PPS. 10 2.1. Données produites depuis le Référentiel. 10 2.2. Données produites depuis TEC. 10 3. Génération des PPS. 11 3.1. Préparation de la génération. 11 3.1.1. La liste des affaires à générer : le fichier liste. 11 3.1.2. Les PPS précédentes. 11 3.2. Lancement de la Génération des PPS. 11 3.3. Cas particulier des "PPS vierges". 11 3.4. Difussion des PPS générées. 12 4. Saisie des PPS. 13 4.1. Ressources nécessaires. 13 4.2. Saisie des PPS, mode d'emploi. 13 5. Mise à jour des CPE des Fiches d'affaire. 14 5.1. Soumission des PPS à l'Export des CPE vers les Fiches d'affaire. 14 5.2. Export des CPE des PPS. 14 5.3. Import des CPE dans les Fiches d'affaire. 14 6. La Consolidation des PPS. 15 6.1. Présentation du classeur PPS-Conso. 15 6.2. Mise en œuvre de la Consolidation des PPS. 15 6.2.1. Préparation de la consolidation. 15 6.2.2. Lancement de la consolidation. 16 7. Versions en cours. 17 8. Annexes. 17 8.1. Pour faire fonctionner l’application sous Excel 2010. 17

# Historique des modifications.

| Date | Auteur | Version | Modification |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/06/1997 | Jérôme Lallemand | 1.0 | Création |
| 01/09/2003 | Jérôme Lallemand | 1.1 | Révision |
| 08/10/2012 | Michel Missler | 1.3 | Migration vers Excel 2010 |
| 04/03/2014 | Michel Missler | 1.4 | Compléments sur exportation des CPE |
| 1/10/2014 | Michel Missler | 1.5 | Complément sur calage de l’historique MO |
| 20/1/2016 | Michel Missler | 1.6 | Complément sur la génération des PPS |

# 1. Présentation des PPS.

## 1.1. Schéma Fonctionnel : le cycle des PPS.

| ###### Responsable de l’application PPS | Contrôleurs de Gestion | Responsables Chargé d’Affaire |
| --- | --- | --- |
| Fiches d'affaire Budget PV, CPP CPR CPE précédent ##### à clôture de mois Préparation des données de calage Mise à jour des CPE des Fiches d'affaire Fiches d'affaire nouveau CPE | ##### PPS précédentes stockées données de calage Liste d’Affaires Génération des PPS Diffusion ##### Stockage des PPS | Saisie des PPS Retour Consolidation des PPS |

## 1.2. Composition d'une PPS.

Chaque PPS est un classeur Excel dont le nom est Cnnnnnnn.xls où Cnnnnnnn est le numéro de l'affaire.

C'est sur ce nom de fichier que se fait l'identification de l'affaire lors de la Génération.

Le classeur Excel comprend 7 Feuilles de calcul :

| feuilles de la PPS | saisie |
| --- | --- |
| - "Fiche d'affaire" | quelques zones accessibles |
| - "par mois" | Oui en KEUR |
| - "MO heures" | Oui en heures |
| - "MO montant" | Non |
| - "par année" | Non |
| - "Réalisé mensuel" | Non |
| - "Réalisé Achat" | Non |

1 - la feuille "Fiche d'affaire" donne la synthèse de l'affaire sur le modèle de la Fiche d'affaire (application TEC)

2 - la feuille "par mois" est le lieu de saisie des données prévisionnelles en KEUR sauf pour la Main d'Oeuvre propre.

3 - la feuille "MO heures" est le lieu de saisie des données prévisionnelles Main d'Oeuvre (MO propre et MO externe) en heures.

4 - la feuille "MO montant" est le miroir de "MO heures" en KEUR. Aucune saisie sur cette feuille.

- la MO propre est saisie exclusivement sur la feuille "MO heures",

valorisée automatiquement sur la feuille "MO montant" avec le même détail,

et reportée automatiquement sur 3 lignes de synthèse sur la feuille "par mois", lignes non modifiables.

- la MO externe peut être saisie selon 3 modes. Ces 3 modes peuvent coexister sur la même PPS :

- mode 1 :

- on saisit sur les lignes de "MO heures" un taux horaire (en €/h) et les heures mensuelles

- ces lignes sont valorisées automatiquement sur la feuille miroir "MO montant" avec le même détail,

- et reportées automatiquement sur 2 lignes de synthèse sur la feuille "par mois", lignes non modifiables.

- mode 2 :

- on saisit sur les lignes de "MO heures" les heures mensuelles sans taux horaire,

- on saisit sur les lignes de la feuille "par mois" les montants en KEUR en tant qu'achat de sous-traitance Groupe ou hors Groupe.

- la feuille "MO montant" contient les mêmes lignes que "MO heures" mais sans valorisation.

- mode 3 :

- on saisit sur les lignes de la feuille "par mois" les montants en KEUR en tant qu'achat de sous-traitance Groupe ou hors Groupe.

- on ne saisit pas d'heures sur "MO heures", il n'y a pas de valorisation sur "MO montant"

5 - la feuille "par année" donne la synthèse du Reste-à-engager par année.

6 - la feuille "Réalisé mensuel" donne le "réalisé" 12 derniers mois : Prise de Commande, Chiffre d'Affaire, Investissement, Amortissement

7 - la feuille "Réalisé Achat" donne les DA ou Commandes non soldées ou mouvementées au cours du dernier mois

### 1.2.1. La feuille "Fiche d'affaire".

Elle contient :

- la synthèse de l'affaire selon le modèle de la Fiche d'affaire (application Travaux-En-Cours)

- les paramètres de valorisation du Reste-à-engager

Les zones éventuellement ouvertes à la saisie sont colorées en vert.

- les codes Contrat, K1 et CA à l'avancement sont ceux de l'affaire au Référentiel,

ils ne sont accessibles en saisie que pour une "PPS vierge"

- le libellé associé au code K1 est automatique et fonction du Code K1 :

- Sans K1

- K1 Intra-muros

- K1 Extra-muros

- K1 F.M. (valeur réservée aux Contrat en Infogérance)

ces K1 s'appliquent à la MO propre et sont inclus dans le coût de cette MO propre.

### 1.2.2. La feuille "par mois".

Elle est le lieu de saisie des données prévisionnelles en KEUR sauf pour la Main d'Oeuvre propre.

Elle contient :

- les éléments du Reste-à-engager, ordonnés :

- en ligne par nature,

- en colonne sur les 24 mois à venir, plus une colonne "ultérieur".

Les zones ouvertes à la saisie sont colorées en vert.

#### 1.2.2.1. Les lignes Main d'Oeuvre.

La Main d'Oeuvre propre est réduite à 3 lignes non modifiables, une par nature,

elle contiennent la reprise synthétique des valorisations  de la feuille "MO montant"

Pour la Main d'Oeuvre externe, chacune des 2 natures concernées contient :

- une ligne non modifiable donnant la reprise synthétique des valorisations de la feuille "MO montant", ce sont les lignes de "MO heures" saisies avec un taux horaire.

- des lignes multiples permettant la saisie directe en KEUR

#### 1.2.2.2. Le CA à l'avancement. Il est calculé automatiquement pour chacun des mois prévisionnels sur la ligne : APA Produit à recevoir (CA à l'avancement) dans chacun des cas suivants : - l'affaire est "sans Mère" avec code "CA à l'avancement" à Oui - l'affaire est "sans Mère" avec code "CA à l'avancement" à Standard et Budget_PV < Seuil_PV - l'affaire est "sans Mère" avec code "CA à l'avancement" à Standard et (CPR / CPE) > Seuil_CPR/CPE pour chaque mois : CA à l'avancement = Budget_PV x (CPR / CPE) – CAréalisé CPR et CAréalisé sont ceux du mois considéré Seuil_PV (en K€) et Seuil_CPR/CPE (en %) sont 2 paramètres gérés dans l'application Référentiel, qui sont affichés sur la feuille "Fiche d'affaire" de la PPS Aujourd'hui leurs valeurs sont : Seuil_PV = 1500 K€ Seuil_CPR/CPE = 0,00 % c'est à dire qu'en fait il n'y a pas d'effet de seuil et que pour "CA à l'avancement" "Standard" équivaut à "Oui"

N.B. - dans l'application Travaux-En-Cours le calcul du CA à l'avancement ne prend pas en compte dans le Budget_PV la ligne "APR Budget PV Prévision" - ici dans la PPS ce calcul prend en compte comme Budget_PV : - le cumul du CA réalisé et et du CA planifié sauf la ligne "APA Produit à recevoir" ceci permet de prendre en compte un avenant, en plus ou en moins, au Budget_PV mais ceci rend nécessaire la saisie du CA planifié. - il reste que dans l'Export du CPE des PPS vers TEC, une évolution du Budget PV n'est pas exportée vers TEC.

### 1.2.3. La feuille "MO heures".

Elle est le lieu de saisie des données prévisionnelles Main d'Oeuvre (MO propre et MO externe) en heures.

#### 1.2.3.1. les lignes "MO heures"

Il y a 2 types de ligne Main d'Oeuvre :

- le type "MO propre"

- le type "MO sous-traitée".

une ligne existante ne peut pas changer de type.

Sur chaque ligne les colonnes contiennent les informations suivantes :

- B le code tâche

facultatif, de format libre, il est utilisé pour les tris de lignes et les sous totaux,

- C le code Nature

- pour la "MO propre" il peut prendre les valeurs :

- MPx Main d'Oeuvre propre Structure

- MxP Main d'Oeuvre propre Production

- MxA Main d'Oeuvre propre Accompagnement

- pour la "MO sous-traitée" il peut prendre les valeurs :

- CAE Main d'Oeuvre sous-traitée en régie

- CCX Main d'Oeuvre sous-traitée au forfait

- il est utilisé pour les tris de lignes et les sous totaux,

- D le Matricule, facultatif

- E le Nom-Prénom

facultatif, de format libre, il est utilisé pour les tris de lignes et les sous totaux,

- F le code Catégorie

- obligatoire pour la "MO propre"

- vide pour la "MO sous-traitée"

- G le code Situation

- obligatoire pour la "MO propre"

- vide pour la "MO sous-traitée"

- la valeur "BB Accompagnement" n'est compatible qu'avec la Nature MxA

et est la seule compatible avec elle

- H le taux horaire en €/h

- facultatif pour la "MO sous-traitée"

- vide pour la "MO propre"

- I à AG les heures pour 24 mois et ultérieur

N.B. On peut utiliser des lignes de l'un ou l'autre type comme lignes commentaires, par exemple comme lignes titres de tâche : - toutes les colonnes "heures" sont laissées vides, - les colonnes "tâche", "Nature" et "Nom" peuvent être utilisées Ces lignes seront traitées comme les autres dans les tris et sous-totaux. Il est utile de savoir que dans les tris : - une cellule contenant (ou commençant par) un espace vient en premier - une cellule vide vient en dernier

#### 1.2.3.2. les Boutons "MO heures"

- "Insérer lignes"

- permet de créer de nouvelles lignes MO heures

les lignes insérées sont au choix de type :

- "MO propre"

- "MO sous-traitée"

- "Supprimer lignes"

- "Trier lignes"

- permet d'ordonner les lignes et d'insérer des sous-totaux

- 5 options possibles concernant les tris :

- par "tâche, nature"

- par "tâche, nom"

- par "nature, tâche"

- par "nature, nom"

- par "nom, tâche"

- 3 options concernant les sous-totaux :

- "aucun sous-total"

- "sous-total niveau 1"

- "sous-total niveaux 1 et 2"

### 1.2.4. La feuille "MO montant".

Elle est le miroir de "MO heures" en KEUR.

Aucune saisie sur cette feuille.

Toutes les actions, insertion ou suppression de lignes, saisie de données, tri ou sous-total, effectuées sur la feuille "MO heures" sont effectuées en même temps sur la feuille "MO montant".

N.B. toute cellule de la feuille "MO montant" est caviardée s'il y a des heures sur la cellule correspondante de "MO heures" et que la valorisation de ces heures est impossible faute d'un des paramètres obligatoires. Il faut et il suffit d'établir le ou les paramètres manquants pour obtenir la valorisation. Les paramètres obligatoires sont : - pour la "MO propre" : - sur la feuille "MO heures" : - la Nature, la Catégorie, la Situation - sur la feuille "Fiche d'affaire" : - le "Coefficient local" fonction de la Situation et de l'année - le THM fonction de la Catégorie et de l'année - pour la "MO sous-traitée" ayant un Taux Horaire : - sur la feuille "MO heures" : - la Nature - sur la feuille "Fiche d'affaire" : - le "Coefficient local" MO sous-traitée fonction de l'année

### 1.2.5. La feuille "par année"

Aucune saisie sur cette feuille.

Le montant par année de la ligne "MO Production" donne aussi la ventilation en ;

- montant THM

- montant K1

- montant sursalaire

Cette ventilation des coûts Main d'Oeuvre au niveau de chaque ligne individuelle est accessible en consultation sur la feuille "MO montant" dans les colonnes AY à BG.

### 1.2.6. La feuille "Réalisé mensuel"

Aucune saisie sur cette feuille.

Elle donne le réalisé des 12 derniers mois pour les rubriques suivantes :

- Prise de Commande

- Chiffre d'Affaire

- Investissement

- Amortissement

à raison

- d'une ligne globale par Nature

pour Prise de Commande et Chiffre d'Affaire, soient les Natures ZPC, AMB, AAN, ACE, ARP, APA, Axx

- d'une ligne par "DA / Cde"

pour Investissement et Amortissement, soient les Natures ZIN, CAB, CAC

Les montants sont donnés en EUR (et non KEUR).

### 1.2.7. La feuille "Réalisé Achat"

Aucune saisie sur cette feuille.

Son but est d'aider à l'identification des engagements et achats déjà réalisés.

Elle donne une ligne par DA ou Commande non soldée sans limite d'ancienneté ou mouvementée au cours du dernier mois, qui est le mois de calage de la PPS.

Chaque ligne donne :

- un libellé de l'achat

- le n° de DA, le n° de Commande, le n° de Facture

- le solde d'Engagement sur DA

- le solde d'Engagement sur Commande

- le montant des charges du dernier mois

- la date du dernier événement

Les montants sont donnés en EUR (et non KEUR).

Le cumul des 2 soldes d'engagement doit justifier le montant de la colonne "Engagement net" de la feuille "Fiche d'affaire".

# 2. Préparation des données de calage des PPS.

Cette fonction est effectuée par le responsable d'application.

Elle produit sous forme de fichiers texte les données de calage nécessaires à la Génération des PPS.

Ces données proviennent des applications Référentiel et Travaux-En-Cours.

## 2.1. Données produites depuis le Référentiel.

Ce sont les paramètres de valorisation des éléments de PPS, coefficients et taux, associés aux différents niveaux de la Structure.

Une fonction au menu de l'application, "Export des THM ... vers PPS",

| permet de produire sur le serveur unix de l'application le fichier : | $REF_HOME/out/THMPPS.TXT |
| --- | --- |
| qui est ensuite copié sur les serveurs d'application réseau : | k:\sicatpps\ sicatpps sur 'tsvfil11\appli' |

## 2.2. Données produites depuis TEC.

Ce sont  :

- les données d'identification des affaires et leur affectation dans la structure,

- les données de calage des affaires, Budget PV et CPP, CPR, Engagement net et CPE précédent,

- les données Main d'oeuvre d'identification des personnes ayant déjà imputé sur les affaires.

- les données "réalisé" 12 derniers mois : Prise de Commande, Chiffre d'Affaire, Investissement, Amortissement

- les données "achat" : DA ou Cde non soldée ou mouvementée au cours du dernier mois.

Une fonction au menu de l'application, "Export du calage CPR et Eng vers PPS",

| permet de produire sur le serveur unix de l'application les fichiers : | $TEC_HOME/out/SAFPPS.TXT $TEC_HOME/out/MOEPPS.TXT $TEC_HOME/out/REAPPS.TXT $TEC_HOME/out/RHAPPS.TXT |
| --- | --- |
| qui sont ensuite copiés sur les serveurs d'application réseau : | k:\sicatpps\ sicatpps sur 'tsvfil11\appli' |

Les affaires envoyées vers l'application PPS sont sélectionnées sur les critères suivants, avec les valeurs par défaut suivantes, modifiables au lancement de la fonction :

| critère de sélection des affaires | valeurs par défaut |
| --- | --- |
| - Type d'affaire | C, E, G, Q, R, Y |
| - Code Contrat | D, E, F, I, J, M, P, R |
| - Etat-en-TEC | V |

## 2.3. Données produites depuis MO.

Ce sont  :

- l’historique des imputations de main d’œuvre sur les affaires : par personne et par mois sur l’année courante et l’année précédente, par personne et par an sur les années antérieures

Une fonction au menu de l'application, "Export antériorité MO vers PPS",

| permet de produire sur le serveur unix de l'application le fichier : | $GET_HOME/out/RMOPPS.TXT |
| --- | --- |
| qui est ensuite copié sur les serveurs d'application réseau : | k:\sicatpps\ sicatpps sur 'tsvfil11\appli' |

Les affaires envoyées vers l'application PPS sont sélectionnées sur les critères suivants, avec les valeurs par défaut suivantes, modifiables au lancement de la fonction :

| critère de sélection des affaires | valeurs par défaut |
| --- | --- |
| - Type d'affaire | C, E, G, Q, R, Y |
| - Code Contrat | D, E, F, I, J, M, P, R |
| - Etat-en-TEC | V |

# 3. Génération des PPS.

Cette fonction est effectuée par les Contrôleurs de Gestion.

Elle est accessible sur le Serveur d'Application Réseau.

Elle est lancée au moyen de l'Icône "Génération PPS"

Chaque PPS générée sera un classeur Excel construit à partir des éléments suivants :

- la PPS précédente si elle existe, sinon la maquette PPS vierge,

- les paramètres de valorisation du Service de l'affaire issus de l'application Référentiel (THM, K1, coef d'appro...)

- le calage Budget, CPR, Engagements et CPE précédent de l'affaire, les données "Réalisé mensuels" et "Réalisés Achat", issus de l'application Travaux-En-Cours.

## 3.1. Préparation de la génération.

### 3.1.1. La liste des affaires à générer : le fichier liste.

- c'est un fichier texte qui doit donner la liste des numéros d'affaire des PPS à générer :

- la ligne 1 est du commentaire qui ne sera pas pris en compte,

- chaque ligne suivante donne un numéro d'affaire en position 1 à 8.

- pour constituer ce fichier, vous pouvez utiliser "Bloc-notes" ou bien un traitement de texte tel que "Wordpad" ou "Word" mais alors enregistrez votre fichier en format "Texte seulement".

- donnez lui le nom que vous voulez, avec l'extension ".lis" vous faciliterez sa recherche lors de la génération.

- placez le dans le répertoire de votre disque local où seront générées les PPS.

### 3.1.2. Les PPS précédentes.

- déposez les dans le répertoire k:\Sicatpps\Agenerer\  C'est là que la fonction de génération ira les chercher. A défaut de les trouver là, c'est la maquette vierge qui sera prise comme origine de la PPS générée.

- assurez-vous que leur nom est bien normalisé : Cnnnnnnn.xls où Cnnnnnnn est le numéro de l'affaire.

## 3.2. Lancement de la Génération des PPS.

Lancez l'Icône "Génération PPS"

- puis l'opération "générer les PPS"

- au moyen du bouton  parcourir  désignez votre fichier liste,

- choisissez l'option mode de génération, "PPS par PPS" ou "automatique", (c'est "automatique" par défaut) :

- "PPS par PPS" : pour chaque PPS générée vous aurez la main dans une boîte de dialogue du type "enregistrer sous"

- automatique : les PPS générées seront dans le même répertoire que le fichier liste, sous le nom normalisé, en écrasant éventuellement un fichier de même nom, sans intervention de votre part.

- dites OK.

La génération des PPS crée aussi dans le même répertoire que les PPS générées, une trace de la génération : fichier GénérerPPS.log.

## 3.3. Cas particulier des "PPS vierges".

- Seules les affaires qui ont été prises en compte lors de la Préparation des données de calage peuvent ensuite faire l'objet d'une Génération de PPS.

Pour les autres affaires, un message emis lors de la génération avertit "l'affaire xxxxxxxx n'existe pas".

Les caractéristiques des affaires prises en compte sont décrites au paragraphe "Préparation des données de calage".

- Pour une affaire neuve, qui n'existait pas encore au Référentiel lors de la préparation des données de calage, il est quand même possible de générer une PPS, dite "PPS vierge".

- Pour que la valorisation de cette future PPS s'effectue avec les bons paramètres et les bons algorithmes, il est nécessaire de désigner :

- le niveau de structure où elle doit prendre ses paramètres (Coefficients et taux)

- son code Contrat : "Forfait", "Infogérance" ...

- son code K1 : "Intra-muros", "Extra-muros", "F.M.", Sans K1"

1 - Le niveau de structure des paramètres de la future affaire est désigné par le nom donné à la future affaire dans le fichier liste en entrée de l'opération de génération. Ce nom est une chaîne de 8 caractères de la forme :

| - SVbbbsss pour un Service | bbb est le numéro de la BU | sss le numéro du Service |
| --- | --- | --- |
| - DEPARbbb pour une BU | bbb est le numéro de la BU |  |
| - DIgggsss pour une SBU | ggg est le Gud de la Société | sss le numéro de la SBU |
| - SOCIEggg pour une Société | ggg est le Gud de la Société |  |

Pour connaître le niveau de Structure où une affaire prend ses paramètres, on peut utiliser les fonctions de consultation de la Structure et de consultation des Taux par catégorie dans l'application Référentiel :

- Consultation de la Structure : en partant du Service d'affectation de l'affaire et en remontant l'arbre de la structure, on s'arrête au premier niveau rencontré qui porte les coefficients locaux de valorisation,

- Consultation des Taux par Catégorie : on détermine le niveau de Structure portant les THM devant s'appliquer à l'affaire en question.

Le niveau de Structure où l'affaire prendra ses paramètres de valorisation est le plus fin de ces deux niveaux.

2 - Le code Contrat de la "PPS-Vierge" générée est par défaut à "Forfait" mais il est modifiable. Et pour une affaire d'Infogérance il faut le forcer à "I".

Ce code Contrat à modifier se trouve sur la feuille "Fiche d'Affaire" en cellule "Q4".

3 – Le code K1 de la "PPS-Vierge" générée est modifiable en saisie.

Ce code K1 à modifier se trouve sur la feuille "Fiche d'Affaire" en cellule "Q5".

- Ensuite, afin que cette "PPS-Vierge", générée pour une "future affaire", soit bien reconnue et identifiée lors des opérations ultérieures du cycle des PPS, à savoir :

- export des CPE vers les Fiches d'affaire

- prochaine génération de PPS consécutive à un nouveau calage

il est nécessaire de lui donner son nom sous la forme normalisée Cnnnnnnn.xls

## 3.4. Difussion des PPS générées.

En accompagnement des PPS générées diffusées aux RCA pour saisie, n'oubliez pas de joindre, si nécessaire la dernière version des éléments suivants (cf plus loin paragraphe Versions en cours) :

| - Sys_pps_Vnn.xls | la macro de saisie et impression des PPS |
| --- | --- |
| - Maq-cons_Vnn.xls | la maquette de consolidation des PPS |
| - Sys_pps_conso_Vnn.xls | la macro de consolidation des PPS |

# 4. Saisie des PPS.

Elle est effectuée par les RCA dans les tableaux Excel diffusés par les Contrôleurs de Gestion.

Ils s’appellent Cnnnnnnn.xls où Cnnnnnnn est le numéro de l’affaire.

## 4.1. Ressources nécessaires.

- La PPS a besoin de la macro Sys_pps_Vnn.xls pour les fonctions suivantes :

- insertion de lignes

- suppression de lignes,

fonctions lancées dans la PPS au moyen de boutons de commande.

- La macro Sys_pps_Vnn.xls

- est diffusée par le Contrôleur de Gestion en même temps que les PPS.

- est aussi un classeur Excel :

- Il est ouvert automatiquement par la PPS elle-même quand nécessaire,

- il est partageable entre plusieurs PPS ouvertes simultanément,

- il est normalement refermé automatiquement en même temps que la dernière PPS.

- Vous pouvez placer la macro Sys_pps_Vnn.xls au choix :

- dans le répertoire D:\Data\Pps\ ou :\Data\Pps\   (au besoin créez un tel répertoire),

- dans le même répertoire que la PPS d'où vous l'appelez,

elle est alors ouverte automatiquement,

Si elle n'est pas dans l'un de ces 2 répertoires, une boite de dialogue vous en demande le chemin.

## 4.2. Saisie des PPS, mode d'emploi.

Le classeur PPS est sous Excel 2000.

Les données à saisir sont contenues dans les 3 feuilles de calcul suivantes et colorées en vert :

- la feuille "Fiche d'affaire",

- la feuille "par mois",

- la feuille "MO heures".

plus de détails dans le chapitre 1.2. Composition des PPS

# 5. Mise à jour des CPE des Fiches d'affaire.

Cette fonction est hors service depuis la version 4.2 des PPS

L’exportation des PPS est à l’initiative des contrôleurs de gestions.

Le transfert des fichiers d’exportation des CPE  depuis le serveur bureautique de l’application PPS vers le serveur de l’application TEC nécessite l’intervention d’un agent informatique.

## 5.1. Soumission des PPS à l'Export des CPE vers les Fiches d'affaire.

Le Contrôleur de gestion dépose les PPS qu'il veut soumettre dans le répertoire k:\Sicatpps\Aexporter\

Seules peuvent être prises en compte :

- des PPS (à l'exclusion des Consolidations),

- de dernière version,

- d'affaires élémentaires (à l'exclusion des PPS de type Y)

- de nom normalisé Cnnnnnnn.xls (c'est le nom du fichier qui désigne l'affaire, ainsi une "PPS-Vierge" bien nommé peut être prise en compte).

## 5.2. Export des CPE des PPS.

C'est une fonction de l'application PPS. Elle se lance en exécutant une macro Excel. La macro se lance en ouvrant le fichier de macros Export_CPE.xls qui se trouve dans k:\Sicatpps

La macro :

- traite toutes les PPS présentes dans le répertoire k:\Sicatpps\Aexporter\

- génère un fichier d'export au format texte à destination de l'application TEC

- déplace chaque PPS traitée vers le répertoire      k:\Sicatpps\Exportees\

- gère un fichier journal mensuel des PPS exportées.

Le fichier journal généré (dans k:\Sicatpps) mensuellement s'appelle Export_CPE_aaaamm.log où aaaamm désigne le mois concerné.

Le fichier d'export produit (dans k:\Sicatpps\Aexporter)s'appelle PPS_TEC_aaaammjjhhmiss_CPE.DAT

Il faut ensuite le transférer, avec l’outil Filezilla, sur le serveur de l'application TEC dans le répertoire $FLUX_IN/

## 5.3. Import des CPE dans les Fiches d'affaire.

C'est une fonction de l'application TEC qui s’exécute automatiquement quand un fichier de CPE est déposé dans le répertoire $FLUX_IN.

Elle :

- traite chacun des fichiers $FLUX_IN/PPS_TEC_aaaammjjhhmiss_CPE.DAT en attente

- stocke le CPE de chaque affaire dans une table intermédiaire

- traite la table intermédiaire pour mettre à jour le CPE des Fiches d'affaire.

- effectue l'ensemble des calculs de lissage sur chaque Fiche d'affaire dont le CPE a été mis à jour.

La trace d’exécution du traitement indique les anomalies éventuelles rencontrées.

N.B.

1 - Les affaires ne sont importées dans la table intermédiaire que si elles sont connues au Référentiel Courant avec un Etat-en-TEC "Vivant".

2 – La mise à jour du CPE des affaires d'une Société a lieu pour le Mois Courant s'il est en Etat "Ouvert".

Si le Mois Courant est en Etat "Provisoire" le CPE des affaires de la Société reste dans la table intermédiaire. Il attendra pour être importé que le nouveau Mois soit "Ouvert".

3 – Les calculs de lissage sont bien effectués sur les Fiches d'affaire élémentaire mises à jour, mais aucune Consolidation de Fiche d'affaire Mère n'est effectuée.

# 6. La Consolidation des PPS.

Cette fonction permet de consolider des prévisions pour soldes afin d’obtenir la PPS d’un lot d’affaires ou d’une affaire mère. Elle est utilisée par les RCA ou les Contrôleurs de gestion.

Les PPS Consolidées ne sont pas des "acteurs" dans le cycle des PPS : elles ne participent

- ni à la Génération des PPS

- ni à l'Export des CPE vers les Fiches d'affaire

Il ne faut donc pas les stocker sur le serveur bureautique.

Dans une PPS-Conso on peut consolider jusqu’à 35 objets qui peuvent être indifféremment :

- des PPS de base (issues de la génération des PPS)

- des PPS consolidées (issues de la Consolidation de PPS)

La PPS-Conso est un tableau Excel, qui fonctionne sous Excel 2000 sur PC.

Elle utilise macro Visual Basic Sys_pps_conso_Vnn.xls

## 6.1. Présentation du classeur PPS-Conso.

Le classeur PPS-Conso comporte 4 feuilles de calcul :

- la feuille "Ensemble à consolider"

- la feuille "Fiche d’affaire"

- la feuille "Par année"

- la feuille "Par mois"

6.1.1. La feuille "Ensemble à consolider".

C'est le lieu où désigner les objets à consolider, PPS ou PPS-Conso.

C’est la seule feuille du classeur dans laquelle vous pouvez et devez saisir des informations :

- Nom et libellé de la PPS-Conso

- Nom du responsable chargé d’affaire

- Nom du contrôleur de gestion

- Noms des objets à consolider

- Zone de texte libre

Ces cellules accessibles en saisie sont colorées en vert sur la feuille.

6.1.2. La feuille "Fiche d’affaire".

Elle donne la synthèse des feuilles Fiche d’affaire après consolidation.

Elle est composée de la même façon que celle des PPS.

6.1.3. La feuille "Par année".

Elle donne :

- la synthèse des totaux annuels du Reste à Engager,

- la ventilation des coûts main d’oeuvre de production et d’accompagnement,

sur l’année en cours et les 2 années suivantes.

6.1.4. La feuille "Par mois".

C’est le tableau du Reste à Engager sur les 24 mois à venir.

## 6.2. Mise en œuvre de la Consolidation des PPS.

### 6.2.1. Préparation de la consolidation.

Ressources utilisées, diffusées par le Contrôleur de gestion depuis le serveur bureautique :

| - Maq_cons_Vnn.xls | c’est la maquette PPS-Conso vierge |
| --- | --- |
| - Sys_pps_conso_Vnn.xls | c’est la macro de consolidation des PPS |

- Vous pouvez placer la Macro de Consolidation Sys_pps_conso_Vnn.xls au choix :

- dans le répertoire d:\data\pps\ ou c:\data\pps\   (au besoin, créez un tel répertoire)

- dans le même répertoire que la PPS-Conso

elle est alors ouverte automatiquement,

Si elle n'est pas dans l'un de ces 2 répertoires, une boite de dialogue vous en demande le chemin.

- Sur votre PC le même répertoire doit contenir :

- la PPS-Conso résultat

- les classeurs PPS ou PPS-Conso à consolider

- Constituez le classeur PPS-Conso sur votre PC dans le bon répertoire

par un  enregistrer sous à partir

- soit de la maquette vierge Maq_cons_Vnn.xls

- soit d’une autre PPS-Conso.

- Remplissez les données nécessaires sur la feuille "Ensemble à Consolider", principalement la liste des objets à consolider.

### 6.2.2. Lancement de la consolidation.

1 - depuis la PPS-Conso ouverte sous Excel cliquez sur le bouton  Lancer la Consolidation

2 - les étapes automatiques de la Consolidation sont :

- ouverture de la Macro de Consolidation Sys_pps_conso_Vnn.xls

- contrôle de la cohérence des objets à consolider et remise à blanc des feulles de calcul de PPS-Conso

- calculs de consolidation.

3 - en fin de travail :

- la PPS-Conso terminée reste ouverte sous Excel après avoir été enregistrée.

- Vous pouvez la consulter ou l’éditer, au moyen de l’impression standard de Excel, au choix :

- une ou plusieurs feuille sélectionnées

- toutes les feuilles du classeur

Les rèles de cohérence à respecter pour que la consolidation soit possible sont :

1 – chacun des objets à consolider est :

- soit une PPS de la dernière version,

- soit une PPS-Conso de la dernière version,

2 - tous les objets à consolider sont :

- au même mois de calage

- et dans la même devise.

# 7. Versions en cours.

| Versions en cours |  |
| --- | --- |
| les PPS | V4.2 (périmé) ou V4.5 |
| les PPS-Consolidée | V3.2 |
| ###### Macros à utiliser |  |
| Macro des PPS | Sys_pps_V45.xls |
| Macro de Consolidation des PPS | Sys_pps_conso_V32.xls |
| ###### Maquette à utiliser |  |
| Maquette d’une PPS | pps_maq_v45.xls |
| Maquette de Consolidation des PPS | maq_cons_V32.xls |

# 8. Annexes.

## 8.1. Pour faire fonctionner l’application sous Excel 2010.

Paramétrage de Excel 2010 :

1> Enlever le blocage des fichiers :

Sous l'onglet Fichier, cliquer sur "Options", sur "Centre de gestion de la confidentialité", sur "Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité...", "Paramètres de blocage des fichiers".

Décocher les cases à cocher pour "Modèles et classeurs Excel 97-2003"

2> Ajouter des emplacements approuvés :

Sous l'onglet Fichier, cliquer sur "Options", sur "Centre de gestion de la confidentialité", sur "Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité...", "Emplacements approuvés". Cocher la case « Autoriser les emplacements approuvés sur mon réseau (non recommandé). Ajouter les répertoires contenant les documents Excel que vous voulez utiliser.